附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

参考模板

项目名称：部门专项-第三方服务费

实施单位（公章）：库尔勒市财政局

主管部门（公章）：库尔勒市财政局

项目负责人（签章）：王丽

填报时间：2025年04月30日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
财政部印发的《关于全面推进预算绩效管理的意见》等文件进一步细化了第三方参与绩效管理工作的要求，我单位聘请第三方提供绩效管理工作，力争库尔勒市财政局在2024年自治区财政厅各区县市绩效管理服务及重点项目绩效评价排名在前50名。同时聘请第三方协助我单位开展全市预算单位的预决算公开事项，督促预算单位及时完成预决算公开数据表填报。
2.项目主要内容：
项目主要内容：委托第三方为库尔勒市预算单位的绩效工作提供指导并协助市财政局开展绩效审核工作；督促库尔勒市预算单位及时准确地填报预决算公开数据表；对绩效管理信息系统进行维护。
项目实施情况：2024年对193个预算单位进行了绩效管理，举办次绩效工作培训会，开展3次动态监控，通过聘请第三方对各预算单位进行工作指导及审核，有效提升预算单位财务人员整体水平，规范了财政资金预算管理行为。
3.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况
该项目年初预算数105万元，全年预算数105万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。
（2）资金使用情况
该项目年初预算数105万元，全年预算数105万元，全年执行数58.9万元，预算执行率为56.1%，主要用于：1、支付第三方提供绩效管理工作及系统维护服务费49.8万元。 2、支付第三方预决算公开工作服务9.1万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标
目标1：绩效管理单位个数193个；举办绩效工作培训次数2次；动态监控次数3次。
目标2：有效规范财政资金预算管理行为；有效拉动固定资产投资，促进经济发展。
2.阶段性目标
聘请第三方提供绩效管理及预决算公开服务，预计于2024年第一季度召开绩效项目申报工作培训会，协助全市预算单位完成项目申报工作及预算公开工作。第二季度召开绩效项目自评、监控培训会，协助全市预算单位完成2023年度整体、项目自评工作以及2024年度整体、项目动态监控工作。第三季度协助全市预算单位完成第二次项目动态监控工作及决算公开工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价完整性
本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。
在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了资金使用合规合法率、服务响应及时率等具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。
在数据收集与分析环节，采用了问卷调查的方式，广泛收集了与项目相关的各类数据，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还运用合适的评价方法，如成本效益分析法，对收集的数据进行深入分析，得出客观准确的评价结论。
在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。
本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。
2.绩效评价的目的
（1）评估项目实施效果
通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估第三方服务的准确性、及时性、专业性是否达到合同约定的质量标准，项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。
（2）提升资源利用效率
评估第三方服务的成本效益，判断资金使用是否合理，是否以最小的成本获得最大的收益，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。
（3）强化项目管理责任
明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。
（4）为决策提供支持
为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。
（5）促进项目持续改进
基于绩效评价发现的问题与不足，向第三方提出针对性的改进建议与措施，同时为第三方优化服务管理提供依据，推动服务质量持续提升，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。
本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。
3.绩效评价的对象
本项目预算绩效评价报告的评价对象是部门专项-第三方服务费及其预算执行情况。该项目由库尔勒市财政局负责实施，旨在通过对193个预算单位开展绩效工作，有效规范财政资金预算管理行为；有效拉动固定资产投资，促进经济发展。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为105万元。
4.绩效评价的范围
本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：
（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。
（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。
（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。
（4）社会影响：考察项目是否有效规范财政资金的使用，以及加强对库尔勒市预算单位的管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：
（1）确定评价指标
采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。
（2）确定权重
确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。
（3）确定指标标准值
指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。
绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
具体评价指标体系详情见附件1
3.绩效评价方法
绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。
本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因是：能将第三方服务的成本与取得的绩效直接联系起来，清晰地反映资金的使用效率，判断在服务过程中是否实现了资源的有效利用。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。
本次评价主要采用了计划标准、历史标准。原因是：计划标准通常与服务合同紧密相关，能够体现合同中约定的服务内容，有助于监督第三方严格按照合同约定履行义务。历史标准反映了过去类似服务项目的实际绩效水平，在相同或相似的条件下，将当前绩效与历史标准对比，能更客观、合理地评估第三方服务的实际效果。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备与规划
在项目绩效评价工作启动之初，市财政局成立了专门的评价工作小组，小组成员由分管领导及相关科室负责人组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，清晰界定绩效评价期望达成的结果，明确评价对象，明确时间范围，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。
（2）指标体系构建
依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了资金使用合法合规率、服务响应及时率等具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。
（3）数据收集与整理
采用了问卷调查的方式，广泛收集了与项目相关的各类数据，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还运用合适的评价方法，如成本效益分析法，对收集的数据进行深入分析，得出客观准确的评价结论。
（4）数据分析与评估
对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。
（5）报告撰写与反馈
根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。
（6）后续跟踪与改进
在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况
本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，部门专项-第三方服务费在对预算单位进行绩效管理、举办绩效工作培训会、债券资金发行等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在管理财政预算资金工作中取得了显著的成效，如通过聘请第三方对各预算单位进行工作指导及审核，有效提升预算单位财务人员整体水平，规范了财政资金预算管理行为。
在项目管理方面，库尔勒市财政局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。
从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益，还规范了预算单位对财政资金的规范使用。具体而言，规范和提升预算单位财务工作质量，加强财政监督和管理，保证财政资金安全高效进行。为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。
综上所述，部门专项-第三方服务费在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。
（二）评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为92.21分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 18分，得分率为90%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.24分，得分率为91.2%。项目产出类指标权重为40分，得分为35.97分，得分率为89.93%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。表1综合评分表
一级指标	权重分	得分
项目决策	20	18
项目过程	20	18.24
项目产出	40	35.97
项目效益	20	20
合计	100	92.21

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18分，得分率为90%。
1.项目立项
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，根据财政部印发的《关于全面推进预算绩效管理的意见》及《关于进一步推进预算公开工作的意见》等文件要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
此项权重分值为3分，得分为3分。
（2）立项程序规范性
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。
此项权重分值为3分，得分为3分。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性
年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。
此项权重分值为3分，得分为3分。
（2）绩效指标明确性
项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
此项权重分值为3分，得分为3分。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。
在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。
此项权重分值为4分，得分为4分。
（2）资金分配合理性
本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确但在资金分配过程中，缺乏了清晰合理的标准，导致资金在不同服务项目之间的分配不合理，没有充分考虑各部分服务的实际需求。具体而言，资金分配未完善考虑实际情况，为专项审计法律服务分配过多预算造成了资源浪费与资金闲置。
此项权重分值为4分，得分为2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18.24分，得分率为91.2%。
1.资金管理
（1）资金到位率
本项目总投资105万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。
此项权重分值为4分，得分为4分。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出58.9万元，预算执行率为56.1%。
此项权重分值为4分，得分为2.24分。
（3）资金使用合规性
本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，每一笔资金支付都有完善的审批流程，并按照规定的支付方式进行付款，确保资金流向可追溯。
具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对第三方服务费的资金使用情况进行内部审计，检查资金使用是否符合规定，同时接受外部监督，积极配合审计部门等相关部门的监督检查。
综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。
此项权重分值为4分，得分为4分。
2.组织实施
（1）管理制度健全性
本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。
在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。
管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。
综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。
此项权重分值为4分，得分为4分。
（2）制度执行有效性
本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。
在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。
综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。
此项权重分值为4分，得分为4分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为40分，实际得分35.97分，得分率为89.93%。具体产出指标完成情况如下：
①数量指标：
指标1：绩效管理单位个数，指标值：>=193个，实际完成值：193个，指标完成率100%。
指标2：举办绩效工作培训次数，指标值：>=2次，实际完成值：2次，指标完成率100%。
指标3：债券资金发行项目个数，指标值：>=3个，实际完成值：6个，指标完成率200%。偏差原因：根据自治州地方政府债券发行工作安排，债券发行项目为6个。改进措施:设置指标时应结合工作安排，提高设置指标的准确度。
指标4：动态监控次数，指标值：>=2次，实际完成值：3次，指标完成率150%，偏差原因：设置指标值时未将1次整体绩效监控纳入动态监控次数。改进措施：设置指标时应结合实际工作，提高设置指标的准确度。
此项权重分值为10分，得分为10分。
②质量指标：
指标1：债券资金使用合法合规率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。
此项权重分值为10分，得分为10分。
③时效指标：
指标1：服务响应及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。
此项权重分值为10分，得分为10分。
④成本指标：
指标1：绩效管理服务费，指标值：<=45.90万元，实际完成值：36.3万元，指标完成率79.08%，偏差原因：2024年绩效服务费尾款暂未结清。改进措施：将加快办理支付手续，结清尾款。
指标2：专项审计法律服务费，指标值：<=50万元，实际完成值：0万元，指标完成率0%，偏差原因：2024年未开展专项债券审计及法律服务。改进措施：设置指标时应结合实际工作进度，提高设置指标的准确度。
指标3：预决算公开服务费，指标值：<=9.10万元，实际完成值：9.10万元，指标完成率100%。
此项权重分值为10分，得分为5.97分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：
1.实施效益
①经济效益指标：规范财政资金预算管理单位个数，指标值：>=193个，实际完成值：=193个，指标完成率100%。
此项权重分值为10分，得分为10分。
2.满意度
  预算单位满意度，指标值：>=95%，实际完成值：=100%，指标完成率105.26%，偏差原因：预算单位满意度实际为100%，大于年初设置的指标值。改进措施：应结合实际，提高设置指标的准确度。
此项权重分值为10分，得分为10分。

2.满意度
  预算单位满意度，指标值：>=95%，实际完成值：=100%，指标完成率105.26%，偏差原因：预算单位满意度实际为100%，大于年初设置的指标值。改进措施：应结合实际，提高设置指标的准确度。
此项权重分值为10分，得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
为确保项目顺利进行，在项目启动前，结合我单位实际需求，定制具体、可衡量可实现的具体目标，围绕目标制定详细评价标准，涵盖服务质量、成本控制等维度。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格遵循合同约定和财务制度，确保资金专款专用。通过完善审批流程，对每一笔资金的支出进行严格审核，防止资金挪用。在项目完成后，做好受益单位满意度调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。
（二）存在的问题及原因分析
1.在绩效目标设定中，由于将专项债券审计法律服务费纳入预算及目标范围，但实际未开展此项工作，导致目标与实际执行存在偏差，既影响了预算资金的合理规划与使用效率，也使绩效评价结果无法真实反映服务成本控制情况。
2.绩效工作岗位人员因轮岗交流、职务调动等因素频繁变动，造成工作衔接不到位。由于绩效评价工作具有专业性和连续性，新老人员交接时间仓促，业务培训机制不完善，导致部分人员尚未完全掌握工作要点和流程就接手岗位，严重影响了工作推进效率和评价质量。

六、有关建议

1.在设定目标前，组织各相关部门开展联合调研，结合历史项目数据及实际业务需求，明确服务核心需求和潜在风险。
2.构建更加全面、细化的绩效指标体系，平衡成本、质量、效率、创新等多维度指标，同时采用定量与定性相结合的方式，增强指标的可衡量性和可操作性。
3.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。
4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。