## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财综[2022]23号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[烈士褒扬]资金预算的通知
主管部门 |  | 库尔勒市退役军人事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市退役军人事务局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 414.17 | 414.17 |  | 372.73 |  | 10 |  | 89.99% |  | 9.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 414.17 | 414.17 |  | 372.73 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：建设库尔勒烈士陵园1座，打造烈士陵园展厅1个； 目标2：通过该项目的实施，为社会各界悼念烈士、进行爱国主义教育提供优质服务、褒扬烈士精神，促进烈士纪念设施在社会稳定和长治久安发挥更大作用。 | [7 empty] | 2024年完成建设库尔勒烈士陵园1座，打造烈士陵园展厅1个，使得烈士纪念设施在社会稳定和长治久安发挥更大作用，进一步传承红色精神，增强民族认同。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设烈士陵园数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅布展数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配套设施合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅布展完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =89.99% | 89.99% | 4.5 | 偏差原因：该项目已实施完成并竣工结算，但质保期未到，项目质保金未支付，导致存在偏差；整改措施：不断提升项目绩效管理工作的科学性和合理性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展厅布展成本 | <=230.73万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220.77万元 | 95.68% | 9.57 | 偏差原因：该项目已实施完成并竣工结算，但质保期未到，项目质保金未支付，导致存在偏差；整改措施：不断提升项目绩效管理工作的科学性和合理性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 烈士陵园建设成本 | <=118.35万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.49万元 | 89.98% | 4.5 | 偏差原因：该项目已实施完成并竣工结算，但质保期未到，项目质保金未支付，导致存在偏差；整改措施：不断提升项目绩效管理工作的科学性和合理性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目其他费用成本 | <=65.09万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.47万元 | 69.86% | 3.49 | 偏差原因：该项目已实施完成并竣工结算，但质保期未到，项目质保金未支付，导致存在偏差；整改措施：不断提升项目绩效管理工作的科学性和合理性。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升爱国主义教育价值烈士陵园数量 | >=1座 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加烈士陵园祭扫活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 96.06分