## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支农专项-村级组织工作经费
主管部门 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.00 | 88.00 |  | 87.59 |  | 10 |  | 99.53% |  | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88 | 88 |  | 87.59 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1:解决了8个村水、电、职暖、通信等费用。 目标2:有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境; 目标3:解决了8个村正常运转、为8个村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。 | [7 empty] | 解决了8个村水、电、职暖、通信等费用；保障8个村正常运转、为8个村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障日常运转的村级数量 | >=8个 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障各村日常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.53% | 99.53% | 9.88 | 偏差原因：采购未按时办理，导致支付手续不全，无法及时支付。整改措施：及时办理采购手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障各村预算成本标准 | <=11万元/个 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.95万元/个 | 99.95% | 9.99 | 偏差原因：四舍五入导致偏差；整改措施：精确数值减少偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障村委会组织工作运转总成本 | <=88万元/个 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =87.59万元/个 | 99.65% | 9.91 | 偏差原因：四舍五入导致偏差；整改措施：精确数值减少偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村组数 | >=8个 | 计划标准 |  | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 各村成员满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 15 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15
总分 | [11 empty] | 99.66分