## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-为民办实事经费-社区
主管部门 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 2.00 |  | 10 |  | 3.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 2 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：实现6个社区为基层群众办实事办好事，开展帮扶、慰问活动人数不少于10人次；全年为民办实事、办好事数量不少于5件； 目标2：通过开展活动，解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。 | [7 empty] | 实现1个社区为基层群众办实事办好事，开展帮扶、慰问活动10人次；为民办实事、办好事5件；通过开展活动，解决了群众最需要解决的困难，提升了居民幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数 | >=6个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 16.67% | 0 | 按照要求只有沙南社区派有第一书记故为沙南社区支付2万元经费；整改措施：统筹规划，设置目标时实事求是，避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人次 | >=10人次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人次 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事好事数量 | >=5件 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5件 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.33% | 3.33% | 0 | 偏差原因：按照要求只有沙南社区派有第一书记故为沙南社区支付2万元经费；整改措施：统筹规划，设置目标时实事求是，避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各社区平均费用成本 | <=10万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/个 | 20% | 0 | 偏差原因：按照要求只有沙南社区派有第一书记故为沙南社区支付2万元经费；整改措施：统筹规划，设置目标时实事求是，避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益为民办实事社区数量 | >=6个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 16.67% | 0 | 偏差原因：按照要求只有沙南社区派有第一书记故为沙南社区支付2万元经费；整改措施：统筹规划，设置目标时实事求是，避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 34.00分