## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴
主管部门 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市铁克其乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.64 | 11.64 |  | 9.00 |  | 10 |  | 77.32% |  | 4.33
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.64 | 11.64 |  | 9 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：取得社区中级社会工作师7人，初级社会工作师23人； 目标2：有效保障社会工作者履职尽责。 | [7 empty] | 保障取得中级社会工作师6人，初级社会工作师17人；有效保障社会工作者履职尽责，提高了工作人员满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助中级社会工作师人数 | >=7人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 85.71% | 6.43 | 考虑到取得中级社会工作师人数不断增加故多设目标值；今后根据实际情况精确设置避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助初级社会工作师人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 73.91% | 3.48 | 考虑到取得初级社会工作师人数不断增加故多设目标值；今后根据实际情况精确设置避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77.32% | 77.32% | 4.33 | 补助名单未按时确定，导致支付手续不全，无法及时支付。整改措施：及时办理支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初级社会工作师享受金额 | <=8.28万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.12万元 | 73.91% | 3.48 | 取得初级社会工作师人数不断增加故多设目标值；今后根据实际情况精确设置避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中级社会工作师享受金额 | <=3.36万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.88万元 | 85.71% | 6.43 | 考虑到取得中级社会工作师人数不断增加故多设目标值；今后根据实际情况精确设置避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益社会工作师人数 | >=30人 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 76.67% | 8.34 | 取得初、中级社会工作师人数不断增加故多设目标值；今后根据实际情况精确设置避免偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 56.82分