## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财农[2023]17号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡田园美食城建设项目）
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.69 | 177.69 |  | 177.69 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.69 | 177.69 |  | 177.69 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：新建田园美食城1座,建设地上1层（面积1000平方米），配套建设水、电等相关设施。目标2：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，直接受益比例不少于项目总投资的8%，受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。同时解决脱贫户或低收入农户就业岗位，提供就业岗位给脱贫户或低收入农户，就业天数不少于180天/年，人均月工资不低于2000元，带动脱贫户及一般农户就业 | [7 empty] | 完成新建田园美食城1座,建设地上1层（面积963.28平方米），配套建设水、电等相关设施。该项目投入使用后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，解决脱贫户或低收入农户就业岗位，提供就业岗位给脱贫户或低收入农户，就业天数180天/年，带动脱贫户及一般农户就业的效益。 完成新建田园美食城1座,建设地上1层（面积963.28平方米），配套建设水、电等相关设施。该项目投入使用后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，解决脱贫户或低收入农户就业岗位，提供就业岗位给脱贫户或低收入农户，就业天数180天/年，带动脱贫户及一般农户就业的效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | >=1000平方米 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =963.28平方米 | 96.33% | 13.62 | 偏差原因：田园美食城建设计划总面积是1000平方米，竣工验收面积是室内建筑963.28平方米，楼前后散水面积36.72平方米。整改措施：下一年根据项目实际情况及时调整项目目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用成本 | <=130万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费成本 | <=35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本预备费成本 | <=12.69万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.69万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户人数 | >=71人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 | >=35户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35户 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 98.62分