## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 巴财行[2023]44号关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知（2024年招录2024年补助1.8万）
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.80 | 1.80 |  | 1.15 |  | 10 |  | 63.89% |  | 0.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.8 | 1.8 |  | 1.15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 保障选派干部1人，采购一次性安置物品1批，缴纳1人重大疾病和人生意外伤害综合保险，采购困难群众及党员慰问品1批，采购宣传书籍1批，支付加油费1次。通过项目实施促进基层组织建设，提升选调生工作能力。 | [7 empty] | 保障选派干部1人，采购一次性安置物品1批，缴纳1人重大疾病和人生意外伤害综合保险，采购宣传书籍1批，支付加油费1次。通过项目实施促进基层组织建设，提升选调生工作能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障选派干部人数 | =1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付选调生加油费次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性安置物品数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购宣传书籍数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳选调生重大疾病和意外伤害保险人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购困难群众及党员慰问品数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0% | 0 | 偏差原因：因工作方案出来的时间较晚，导致慰问未及时开展。 改进措施：下年及时开展工作，加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一次性安置物品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 加油费支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传书籍质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 重大疾病和人身意外伤害综合保险缴纳完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =100年12月10日 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 困难群众及党员慰问品费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 偏差原因：因工作方案出来的时间较晚，导致慰问未及时开展。 改进措施：下年及时开展工作，加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传书籍采购完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =100年12月10日 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安置物品成本 | <=3000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传采购成本 | <=6500元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元 | 92.31% | 3.23 | 偏差原因：因工作方案出来的时间较晚，导致慰问未及时开展。 改进措施：下年及时开展工作，加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加油费 | <=2000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 重大疾病和人身意外伤害综合保险经费 | <=500元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购困难群众及党员慰问品成本 | <=6000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 偏差原因：因工作方案出来的时间较晚，导致慰问未及时开展。 改进措施：下年及时开展工作，加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升选调生干部干部工作能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益选调生满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 80.20分