## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支农专项—村级组织工作经费
主管部门 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市阿瓦提乡人民政府
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.00 | 89.00 |  | 88.93 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89 | 89 |  | 88.93 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：实现阿瓦提乡8个村全覆盖，确保2个大村，4个中村，2个小村正常运转； 目标2：抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行； 目标3：提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数 | [7 empty] | 完成实现阿瓦提乡8个村全覆盖，确保2个大村，4个中村，2个小村正常运转；抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行； 提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大村数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中村数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小村数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 99.92% | 7.98 | 偏差原因：办理支付手续时，按照合同价来付钱，合同价与年初预算有偏差。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 99.92% | 7.98 | 偏差原因：办理支付手续时，按照合同价来付钱，合同价与年初预算有偏差。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 大村运转经费成本 | <=12.50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.465万元 | 99.72% | 6.95 | 偏差原因：办理支付手续时，按照合同价来付钱，合同价与年初预算有偏差。 改进措施：加快办理资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中村运转经费成本 | <=11万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小村运转经费成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数量 | >=8个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 99.89分