附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

参考模板

项目名称：部门专项-部门专项业务费

实施单位（公章）：新疆库尔勒市归国华侨联合会

主管部门（公章）：新疆库尔勒市归国华侨联合会

项目负责人（签章）：林洁

填报时间：2025年04月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，根据《中华全国归国华侨联合会章程》，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，广泛地团结全市归侨、侨眷和海外侨胞，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能。

2.项目主要内容：

项目主要内容：库尔勒市归国华侨联合会工作经费主要用于库尔勒市归国华侨联合会征订党报党刊、组织归侨侨眷学习宣传教育活动、走访慰问侨眷家庭、传统节假日慰问归侨侨眷家庭和困难家庭、组织侨界政协委员调研、视察，撰写高质量提案，履行参政议政职能以及开展民族团结联谊活动；侨法宣传等活动。

项目实施情况：征订2024年党报党刊。组织归侨侨眷开展党的二十大精神、总书记视察新疆重要讲话精神、自治区第八次侨代会会议精神、铸牢中华民族共同体意识宣传学习及《侨权法》、《民法典》等法律法规宣讲活动。全年共走访慰问20户归侨侨眷家庭，其中传统节日慰问4户归侨侨眷家庭并送去慰问金1200元。全年组织“侨胞之家”联谊活动6次，弘扬中华优秀传统文化，促进各族归侨侨眷交往交流交融，发挥侨界群众独特优势，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事、库尔勒故事。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年执行数0.65万元，预算执行率为65%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

目标1.开展民族团结联谊活动、侨法宣传等各类活动不少于6次，走访归侨侨眷家庭和困难家庭户数不少于40户。 

目标2.团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞，持续增强归侨侨眷凝聚力和向心力。

2.阶段性目标:计划2024年1月1日-2024年5月31日，库尔勒市归国华侨联合会开展各类活动4次，走访归侨侨眷11户；计划2024年6月1日-2024年12月31日，库尔勒市归国华侨联合会开展各类活动2次，走访归侨侨眷9户。增进归侨侨眷对家乡的认同感和归属感及对侨联工作的信任度和满意度，实现侨联工作的有形覆盖，团结引领广大侨界群众听党话、感党恩、跟党走，主动做基层社会治理的参与者、建设者。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，对社会效益指标，项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是部门专项-活动经费及其预算执行情况。该项目由库尔勒市归国华侨联合会负责实施，旨在开展民族团结联谊活动、侨法宣传等各类活动6次；走访、慰问归侨侨眷家庭和困难家庭户数20户。通过实施本项目，提升了对加强归侨侨眷和海外侨胞的凝聚力和向心力。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为1万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

社会效益影响：考察归侨侨眷通过开展形式多样的文化交流活动，是否有效促进了归侨侨眷之间的沟通与交流，是否增强了归侨侨眷对家乡的认同感和归属感；考察归侨侨眷通过组织开展侨务政策培训，是否提高归侨侨眷对相关政策法规的知晓度和运用能力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法。

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了公众评判法进行评价。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。该项目满意度等指标通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式完成的，项目的得到了当地群众的一致好评，按计划完成了项目的各项指标。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。库尔勒市归国华侨联合会本次评价主要采用了计划标准，能够直接将实际执行情况与预告设定的目标进行对比，清晰地反映项目是否按照预定计划推进，是否达成了既定目标。比如：如果库尔勒市归国华侨联合会有一个旨在促进归侨侨眷文化交流的项目计划，计划标准中明确了要举办一定场次的文化交流活动、吸引多少归侨侨眷参与等具体指标，通过与实际完成情况对比，就能直观判断项目在目标实现方面的绩效。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，库尔勒市归国华侨联合会专门成立了绩效评价工作小组，库尔勒市归国华侨联合会主席林洁，为评价组组长，主要职责：加强财政专项资金管理，提高支出效益；王艺霖三级主任科员，为评价组组员，主要职责：相关业务工作落实。确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，部门专项-活动经费在开展民族团结联谊活动、侨法宣传等各类活动，走访归侨侨眷家庭和困难家庭等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在增进海外侨胞与家乡人民之间的文化的认同感和归属感取得了显著的成效，如：组织开展学习传统技艺、体验民俗风情等活动，让归侨侨眷深入了解中华文化的热情。同时，这些活动也促进了不同文化之间的交流与融合，提升了城市的文化影响力。库尔勒市归国华侨联合会发挥侨联作为党和政府联系侨胞的桥梁纽带作用，积极协调解决归侨侨眷在工作生活中遇到的困难和问题，维护归侨侨眷的合法权益。通过开展归侨侨眷权益保护宣传、法律咨询等活动，增强了归侨侨眷的法律意识和自我保护能力。

在项目管理方面，库尔勒归国华侨联合会通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞，持续增强归侨侨眷凝聚力和向心力等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，部门专项-活动经费在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为86.3分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.6分，得分率为93%。项目产出类指标权重为40分，得分为27.7分，得分率为69.25%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分100分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家法律法规以及侨联工作相关政策要求，立项依据较为充分，例如，为促进海外侨胞与本地经济文化交流合作而开展的特定活动，与侨联增进归侨侨眷联系、推动地方发展的职责紧密相关。符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要集体决策，保障了程序的规范性。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

此项权重分值为3分，得分为3分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为3分，得分为3分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分18.6分，得分率为93%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资1万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出0.65万元，预算执行率为65%。

此项权重分值为4分，得分为2.6分。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用严格按照《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》（新财预字[2016]113号）等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。

综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

库尔勒市归国华侨联合会制定了完善的项目管理制度体系，明确了预算编制、执行、调整等各个环节的要求和流程，确保项目资金合理使用。建立了项目采购管理制度，对项目实施过程中所需物资、服务的采购进行规范，包括采购流程、供应商选择、合同签订等，保证采购活动的公开、公平、公正。

此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

此项权重分值为4分，得分为4分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分27.7分，得分率为69.25%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标1：各类活动开展次数，指标值：>=6次，实际完成值：6次 ，指标完成率100%。

指标2：走访归侨侨眷家庭户数，指标值：>=20户，实际完成值20户，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

②质量指标：

指标1：活动运转经费拨付保障率，指标值：=100%，实际完成值：100% ，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

③时效指标：

指标1：各类活动开展及时性率，指标值：=100%，实际完成值：100% ，指标完成率100%。

指标2：资金支付及时率，指标值：=100%，实际完成值：100% ，指标完成率65%。偏差原因：支付手续办理较慢；改进措施：加快办理手续。

此项权重分值为10分，得分为6.5分。

④成本指标：

指标1：开展各类活动成本，指标值：<=0.50万元，实际完成值：0.53万元 ，指标完成率0%。偏差原因：没有精准测算6次活动资金；措施：后期精准预算。

指标2：走访归侨侨眷家庭和困难家庭成本，指标值：<=0.50万元，实际完成值：0.12万元，指标完成率24%。偏差原因：支付手续办理较慢；改进措施：加快办理手续。

此项权重分值为10分，得分为1.2分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：

指标1：持续增强凝聚力和向心力归侨侨眷人数，指标值：>=500人，实际完成值：500人 ，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

满意度:

指标1：参加活动侨眷满意度，指标值：>=95%，实际完成值：97% ，指标完成率100%。

此项权重分值为10分，得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

成立了以库尔勒市归国华侨联合会主席为组长的项目工作领导小组，明确了科室的职责分工，加强了对项目实施的统筹协调和指导。

在项目实施过程中，注重宣传推广，及时报道项目进展情况和取得的成效，提高了项目的知名度和影响力，吸引了更多归侨侨眷的关注和参与。

建立健全项目管理制度，加强对项目资金使用、活动组织、服务质量等方面的监督检查，确保项目实施规范、有序、高效。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目预算编制不够精准。在项目预算编制过程中，由于对项目实施过程中的一些不确定因素估计不足，导致预算与实际支出存在一定偏差。在执行过程中出现了超支现象，影响了项目资金的使用效益。

原因分析：对项目需求调研不够深入，对一些潜在的需求和变化因素没有充分考虑到，导致预算编制缺乏准确的数据支持。

2. 项目效果有待进一步提升。虽然项目实施取得了一定的成效，但与预期目标相比，仍存在一定差距。例如：在文化交流活动方面，参与活动的归侨侨眷覆盖面不够广，活动的影响力吸引力有待进一步提高。

原因分析：项目评估指标体系不够完善，在项目设计阶段，没有建立科学合理的评估指标体系，对项目效果的评估缺乏量化标准，难以准确称量项目的实际成效。同时在项目实施过程中，没有根据实际情况及时调整评估指标，导致评估结果不能真实反映项目效果。

六、有关建议

1.加强预算管理，提高预算编制的准确性和科学性，合理安排项目资金，确保资金使用效益最大化。

2.深入调研归侨侨眷需求，优化活动生化和组织，提高活动的针对性和实效性，吸引更多归侨侨眷参与。

3.建立健全后续跟踪服务机制，加强对侨胞引进项目的跟踪问效，及时解决项目实施过程中遇到的问题，促进项目顺利落实实施和持续发展。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。