## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 部门专项-党政综合办公大楼运行经费
主管部门 |  | 库尔勒市机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 库尔勒市机关事务管理局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285.00 | 285.00 |  | 265.30 |  | 10 |  | 93.09% |  | 9.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 285 | 285 |  | 265.30 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：为保障市委市政府的中心工作，全面履行职责，着力提升机关事务服务保障和机管理管理效能，切实为市党政机关高效运转，提高施政水平提供坚实有力的保障，房屋建筑物供暖面积45600平方米，保障40个单位正常办公。 目标2：为保障市委市政府的中心工作，全面履行职责，着力提升机关事务服务保障和机管理管理效能，切实为市党政机关高效运转，提高施政水平提供坚实有力的保障，房屋建筑物供暖面积45600平方米，保障40个单位正常办公。 | [7 empty] | 截至2024年12月31日，全年完成党政办公大楼各类办公设施、水电暖系统的正常运转，保障大楼内40个单位正常办公，切实为市党政机关高效运转，提高施政水平提供坚实有力的保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公单位数量 | =40个 | 历史标准 | 40个 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =40个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公场所设备使用率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=98% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 大楼维修维护成本 | >=166万元 | 历史标准 | 166万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =146.3万元 | 88.13% | 8.81 | 偏差原因：结算流程还未完成。改进措施：加快办理支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 大楼运转成本 | <=119万元 | 历史标准 | 119万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =119万元 | 100% | 10 | 偏差原因：结算流程还未完成。改进措施：加快办理支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障办公大楼正常运转率 | >=98% | 历史标准 | 98% | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =92.15% | 94.03% | 17.02 | 偏差原因：在编制预算率时预估不足，改进措施：提高预算的精准度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事人员满意度 | >=90% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92.15% | 102.39% | 10 | 偏差原因：在编制预算率时预估不足，改进措施：提高预算的精准度。
总分 | [11 empty] | 95.14分